油毡瓦屋面施工工艺标准

（QB-CNCEC J040402-2004）

1  一般规定

在防水等级为Ⅱ、Ⅲ级，坡度不小于20%的屋面，采用铺设油毡瓦作为防水结构，现场施工都应遵循本工艺标准规定。

1.0.2  编制参考标准及规范：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300--2001）

（2）《屋面工程质量验收规范》（GB50207—2002）

1.0.3  油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上，基层应牢固平整；油毡瓦屋面的适宜坡度是20%～80% 。

1.0.4  油毡瓦屋面与立墙及突出屋面结构等位置的交接处均应做泛水处理，其细部构造及有关尺寸应符合本标准第3.3.2、3.3.3小节中的要求。

2  施工准备

2.1  原材料、半成品的要求

2.1.1  油毡瓦的质量必须符合《油毡瓦》JC/T503—1992（1996）的规定。应按本标准第7.1节规定抽样复验，并提出试验报告；不合格的材料，不得在屋面工程中使用。

2.1.2  油毡瓦应边缘整齐，切槽清晰，厚薄均匀，表面无孔洞、硌伤、裂纹、折皱及起泡等缺陷。

2.1.3  油毡瓦的玻璃纤维毡胎必须完全浸透和涂盖、厚度不小于2.6mm，矿物料覆盖紧密、粘结均匀，瓦卷正常温度下易于打开、不得出现脆裂和粘连，自粘结点距切槽末端一边不大于190mm、并与油毡瓦的防粘纸对齐。

2.1.4  常用油毡瓦形状见图2.1.4所示：

4

8

242

1000

142

333

图2.1.4

油毡瓦形状

    - 油毡瓦物理性能指标参见表2.1.5。

2.1.6  冷胶结料、以及泛水等细部构造处理使用的其它材料都应符合设计要求。

2.2  主要工机具

剪刀、木工槌，冷胶结料粘结铺设及泛水等细部施工时需配备电动搅拌器、50kg磅秤、压辊、胶皮或塑料刮板、油漆刷、剪刀、油漆刀、开桶器、钢丝钳、小扳手等施工工机具。

表2.1.5  油毡瓦物理性能指标

| 等 级 项 目 | 优 等 品 | 合 格 品 |
| --- | --- | --- |
| 可溶物含量（g/m2） | ≥1900 | ≥1450 |
| 拉力（纵向）（N） | ≥340 | ≥300 |
| 耐热度（℃） | 85±2℃、2h涂层无滑动和集中性气泡 |  |
| 柔度（℃） | 10 | 10 |
|  | 绕半径35mm圆棒或弯板夫裂纹 |  |

2.3  作业条件

2.3.1  屋面钢筋混凝土基层、木板基层已施工完毕，经过自检和互检并通过交接验收、质量符合油毡瓦铺贴要求，并办理好工序交接手续。

2.3.2  施工所需的油毡瓦、及其配套固定件、冷胶结料、泛水等位置防水加强用材料等已按计划进入现场，经验收并完成质量检查。

2.3.3  已完成施工技术交底，明确油毡瓦铺贴和细部处理的技术和质量要求，了解作业顺序。

2.3.4  不得在雨天、雪天和五级风及其五级风以上的环境中施工；冷胶结料粘结固定油毡瓦或处理泛水等细部时，应附合粘结料或涂料的施工作业条件。

2.4  作业人员

防水专业人员操作并持证上岗，每个作业组应配备中级技工。

3  操作工艺

3.1  工艺流程

基层

检查

分线

弹线

做平

斜脊

泛水

处理

铺钉

油毡瓦

检查

验收

3.2  油毡瓦屋面铺设操作要领

3.2.1  在牢固、平整的基层上按屋面坡长和油毡瓦规格弹出铺设控制线。

3.2.2  每片油毡瓦都应固定，铺设在木基层上可用油毡钉固定；对混凝土基层，可用专用水泥钢钉与冷胶结料粘结固定；油毡钉应钉平、钉帽严禁外露在油毡瓦表面。

3.2.3  在木基层上铺设油毡瓦时，铺瓦前应先铺一层沥青防水卷材垫毡，从檐口向上用油毡钉铺钉，垫毡搭接宽度不少于50mm，钉帽应盖在垫毡下面。

3.2.4  油毡瓦自檐口向上铺设。

铺设时要求第一排瓦平檐口、切槽朝上指向屋脊，用油毡钉予以固定；第二排瓦切槽朝下指向檐口、叠合在第一排瓦上固定；第三排油毡瓦压盖在前层瓦上、并露出第二排瓦切槽一定距离；后续油毡瓦依次铺钉固定。

3.2.5  油毡瓦沿切槽剪开分成四块用做脊瓦，每块脊瓦用两个油毡钉固定。

3.2.6  屋面油毡瓦铺钉前后，按本节第3.3.4小节要求做好屋面细部的防水处理。

3.3  油毡瓦屋面施工中需注意的技术问题和质量问题

3.3.1  油毡瓦是以玻璃纤维毡为胎基、浸涂石油沥青后、一面覆盖彩砂矿物颗粒、另一面撒以隔离材料后经切割制成的，运输和贮存应注意：

3.3.1.1  不同撒布料颜色、不同等级的油毡瓦应分别堆放。

3.3.1.2  保管的环境温度不应高于45℃。

3.3.1.3  运输和贮存时应平放，高度不超过15捆，避免雨淋、日晒、受潮，并注意通风和避免接近火源。

3.3.2  油毡瓦铺钉操作应做到：

3.3.2.1  油毡瓦与基层紧贴，坡面平整，搭接足够，檐口顺直，瓦面整齐。

3.3.2.2  油毡瓦是薄而轻的片状块、瓦片间仅相互搭接点粘，每片应用不少于4颗油毡钉与基层铺钉牢固、钉要钉平、钉帽由垫毡遮盖；当屋面坡度大于150%时，应增加固定油毡钉。

3.3.2.3  油毡瓦上下层的搭接尺寸应满足不同油毡瓦种类、规格的要求，同时符合设计要求；图2.1.4所示尺寸的油毡瓦压盖后应露出切槽125mm，油毡瓦之间的对缝、上下层不应重合。

3.3.2.4  脊瓦应顺年最大频率风向搭接，脊瓦与两坡面油毡瓦搭盖宽度每边不小于100mm。

3.3.2.5  脊瓦与脊瓦的压盖面不小于脊瓦面积的1/2，每块用两个油毡钉固定。

3.3.3  做好屋面与突出屋面结构交接处泛水的防水处理，注意做到：

3.3.3.1  油毡瓦应铺贴到立面上，高度不应小于250mm。

3.3.3.2  对突出屋面的烟囱、管道等连接位置，应先做二毡三油垫层、周围油毡瓦铺钉后再做高聚物沥青卷材单层泛水防水层。

3.3.3.3  女儿墙处泛水，油毡瓦可沿基层与女儿墙的八字坡铺贴，并用镀锌薄钢板覆盖，钉牢在墙内预埋木砖上，再用密封材料封严泛水上口与墙间的缝隙。

3.3.3.4  油毡瓦屋面泛水加强层的收头端部应裁齐，压入预留凹槽内，采用压条或带垫片的钉子固定，再用配套密封材料封粘端头。

3.3.4  每平方米油毡瓦屋面，瓦材参考用量为2.33m2，重约2.5kg。

4  质量标准

4.1  主控项目

4.1.1  油毡瓦的质量必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证和质量检验报告。

4.1.2  油毡瓦所用固定钉必须钉平、钉牢，严禁钉帽外露油毡瓦表面。

检验方法：观察检查。

4.2  一般项目

4.2.1  油毡瓦的铺设方法应正确；油毡瓦之间的对缝，上下层不得重合。

检验方法：观察检查。

4.2.2  油毡瓦应与基层紧贴，瓦面平整，檐口顺直。

检验方法：观察检查。

4.2.3  泛水做法应符合设计要求，顺直整齐，结合严密，无渗漏。

检验方法：观察检查和雨后或淋水检验。

4.3  质量记录

4.3.1  油毡瓦和其它辅助材料的出厂合格证、质量检验报告，材料现场抽样复验报告。

4.3.2  油毡瓦屋面工程检验批质量验收记录。

5  成品保护

合理安排作业批的次序，有高低的屋面先高后低，避免施工中重复踩踏；已铺钉好油毡瓦的屋面，不得任意踩踏。

6  职业健康安全与环境管理

现场应根据公司“环境与职业健康安全管理体系文件”要求，结合施工项目所在地政府建设、劳动、环境卫生等行政管理部门和业主的规定，对施工过程中“环境因素和职业健康安全危险源”进行辨识与评价，有针对性的提出控制措施及方法。

本工艺标准中的下列要求应予以重视。

6.1  职业健康安全管理要求

6.1.1  施工作业人员必须穿软底、防滑鞋。

6.1.2  屋面坡度大于25°时，使用有牢固挂钩、可随时固定的移动板梯进行油毡瓦铺设作业；屋面檐口应搭设防护栏杆；在大坡度屋面作业时应拴安全带。

6.1.3  使用溶剂型胶粘剂时，胶粘剂挥发的气体对身体有害，必要时可戴防毒面罩；遇有恶心、呕吐、头昏等情况时，应送到空气新鲜的埸所休息，或送医院诊治。

6.1.4  材料贮放地、胶粘剂调制区域、冷粘贴施工作业区域胶粘剂和稀释剂挥发的气体易燃易爆，操作区严禁烟火。

6.2  环境管理要求

6.2.1  搬运、铺放过程中破碎的油毡瓦、废弃的其它材料禁止随地乱丢，应集中堆放。

6.2.2  搅拌调制、使用现场遗漏、废弃的材料，以及材料包装应及时清理、回收，集中处理。

6.2.3  严禁在施工现场焚烧废弃物，严禁用燃烧方法清理装运容器。

6.2.4  处理、掩埋废弃物和废弃溶剂必须注意避免污染周围环境和地下水。

7  与油毡瓦屋面施工工艺标准相关的技术和质量要求

7.1  进入现场的油毡瓦复验抽样数量，以及检验项目见表7.1的规定。

表7.1  油毡瓦现场抽样规定及复验项目

| 材料名称 | 现场抽样数量 | 外观质量检验 | 物理性能检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油毡瓦 | 同一批至少抽一次 | 边缘整齐，切槽清晰，厚薄均匀，表面无孔洞、硌伤、裂纹、折皱及起泡 | 耐热度，柔度 |

7.2  检验批的划分

油毡瓦屋面施工质量验收检验批可按不同标高、不同基层类型屋面，施工段、变形缝等进行划分，并实施检查，应符合以下规定：

7.2.1  应按屋面面积每100m2抽查一处，每处10m2，且不得少于3处。

7.2.2  细部构造，如泛水处理、挑檐口、山脊与斜脊、山檐口等位置，应全部进行检查。

7.3  油毡瓦屋面施工质量检验批和分项工程质量验收记录表

7.3.1  油毡瓦屋面工程检验批质量验收记录  见附录B表（QB-CNCEC J04—08）

7.3.2  分项工程质量验收记录  见附录B表（QB-CNCEC J04—12）

7.4  油毡瓦屋面工程检验批质量验收

7.4.1  判定检验批施工质量为合格的规定。

主控项目：必须达到本标准规定的质量标准。

一般项目：对定性的项目，检查点必须基本达到本标准规定的质量标准。对定量（规定有允许偏差值）的项目，必须有80%以上的检查点（处）符合规定的质量要求；其它检查点（处），不得有明显影响使用的点（处）、且其偏差值不得大于允许偏差值的50%（即可放宽到允许偏差值的150%）。

7.4.2  检查达不到质量标准时，应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的规定处理。

7.4.3  检验批的质量验收记录由施工单位项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收，并按表（QB-CNCEC J04—08）内容记录。

7.5  油毡瓦屋面铺设分项工程质量验收合格的规定

7.5.1  分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

7.5.2  分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

7.5.3  分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，并按表（QB-CNCEC J04—12）内容记录。