瓷砖胶粘贴饰面砖施工工法

工法编号：ZJ1GF-HN001-2013

编制单位：中国建筑一局（集团）华南区域公司

主要执笔人：陈玮  孙元奇

- 1  前  言

近年来，我国建筑业发展速度迅猛，很多新型技术、材料也不断的应用到建筑领域，在飞速发展的今天，环保及节能渐渐引起了很多人的重视。利用瓷砖胶进行饰面砖的粘贴，是一门新型的工艺方法，它具有粘接强度高、柔韧性好、施工速度快、质量控制简单、劳动强度低、材料消耗少、施工粉尘污染小、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便等优点，实践证明它比传统的水泥砂浆粘贴法有很大的突出之处。

- 2工法特点

2.0.1利用专用瓷砖胶进行饰面砖的粘贴，可有效延长饰面砖的使用年限，成型以后的饰面砖与基层有良好的粘接力，且不易脱落。

2.0.2利用成品的瓷砖胶粉料加水搅拌后进行涂刮，施工方法简单、施工速度快、劳动力消耗少、整体造价降低。

2.0.3由于瓷砖胶由专业厂家生产，成品瓷砖胶质量有保障，避免了工人现场拌合而配量不准的情况出现，从而提高施工质量，且施工质量容易控制，饰面砖粘贴不易出现空鼓、脱落及反白等质量缺陷。

2.0.4由于传统的砂浆粘贴施工方法，水泥砂浆需在现场按设计比例将砂、水泥及水进行混合搅拌，因此配料过程会产生较大的粉尘，易对环境造成污染。而利用瓷砖胶进行粘贴，能较大程度上减少粉尘的产生，从而保证工程实现环保、节能的目标。

- 3使用范围

本工法适用于室内外陶瓷墙地砖、陶瓷马赛克的粘贴，也适用于各类建筑物的内外墙面、水池、厨卫间、地下室等的防水层。

- 4工艺原理

利用专用瓷砖胶进行饰面砖的粘贴，摆脱了以往传统的水泥砂浆作为粘接剂的工艺方法，且瓷砖胶具有粘接强度高、柔韧性好、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便的优良特点。由于瓷砖胶状态类别为泥状，具有良好的和易性，瓷砖胶能有效的渗透到基层表面的空隙里，从而使成型以后的饰面砖有良好的粘接性能，且瓷砖胶的凝结时间较短、施工方法简单，有效缩短施工周期，提高施工效率。

- 5施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

基层处理 → 吊垂直、套方、找规矩 → 贴灰饼 → 抹底层砂浆 → 弹线分格 → 排砖 → 浸砖 →瓷片胶毛化处理→ 镶贴面砖 → 面砖勾缝与擦缝

5.2操作要点

5.2.1基层处理：清理墙体表面杂质及松动部位，并洒水充分润湿；

5.2.2弹线：按照图纸要求，根据饰面砖规格并结合实际条件进行排砖、弹线；

5.2.3排砖：根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面、柱子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有小于1/3砖的非整砖。非整砖行应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。

5.2.4浸砖：面砖镶贴前，应挑选颜色、规格一致的砖；浸泡砖时，将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

5.2.5拌浆：在浸砖的同时，在现场按包装上标明的设计配合比将粉料缓慢倒入事先装好清水的搅拌桶里进行搅拌，搅拌至砂浆变为膏状且无结块后，停止搅拌，让砂浆熟化大约5-10分钟，在涂抹前再次短时间搅拌。搅拌好的砂浆应在约2小时内使用完毕。已经发展强度的砂浆不能用水再稀释或与干粉再次混合搅拌后使用。

5.2.6毛化处理及镶贴方法：

1瓷砖背面8mm瓷砖胶拉毛：浸砖结束后，待饰面砖背面干燥后，将饰面砖平放于地面，并进行拉毛施工，用刷子将瓷砖胶均匀涂抹于饰面砖整个背面，并保证饰面砖四角都涂抹上瓷砖胶，瓷砖胶厚度8mm，待瓷砖胶涂抹均匀后，用专用带齿的抹子沿水平方向进行拉毛，齿距5mm，保证背面的粗燥度，均匀无漏刮,使其具有良好粘接力。拉毛完成后，待瓷砖胶指触70%干硬后再进行下一步操作。

2粘贴应自下而上进行，要求面砖专用粘结剂饱满，亏灰时，取下重贴，并随时用靠尺检查平整度，同时保证缝隙宽度一致；

3贴砖前，先用靠尺检查原抹灰层是否垂直、平整、方正，并在墙体上下端贴间距不大于160mm的瓷砖灰饼，以保证墙面垂直、平整。严格按已定样板排版图施工，注重进门正视面看不到影缝，砖缝均不大于2mm，十字缝对齐平整，无掉瓷、崩边等。

4粘贴完成后，经自检无空鼓、用棉丝擦干净，至少3天过后再用白水泥勾缝，用棉布将缝的素浆擦匀，砖面擦净。

- 6材料与设备

6.1主要材料

6.1.1瓷砖胶粘接剂：采用专业厂家提供的专用瓷砖胶，并具有出厂证明文件且符合设计和规范质量标准的要求。

6.1.2面砖等其他材料不作特别说明，满足工程设计及规范要求即可。

6.2机具设备表

主要机械设备见表6.2

表6.2 主要机械设备表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖切割机 | 台 | 根据工程实际需求准备 | 用于瓷砖切割 |
| 2 | 手电钻、冲击电钻 | 台 | 根据工程实际需求准备 | 用于基层处理 |
| 3 | 铁板、阴阳角抹子、铁皮抹子、木抹子、托灰板、木刮尺、方尺、铁制水平尺、小铁锤 | 个 | 根据工程实际需求准备 | 用于阴阳角修补、基层缺陷修补、收口等 |
| 4 | 木锤、錾子、垫板、小白线、开刀、墨斗、小线坠、小灰铲、盒尺、钉子、红铅笔、工具袋 | 个 | 根据工程实际需求准备 | 用于饰面砖粘贴施工及质量控制时使用 |

- 7质量控制

7.1质量控制标准

7.1.1主控项目

1饰面砖的品种、规格、颜色和性能必须符合设计规范要求。

2饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求、国家现行产品标准、工程技术标准及国家环保污染控制等规定。

3饰面砖镶贴必须牢固。

4满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

7.1.2一般项目

1饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺陷。

2阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

3墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

4饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

7.1.3饰面砖粘贴允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙面装 | 内墙面装 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 3 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

7.2质量保证措施

7.2.1瓷砖胶粉料应存放在阴凉干燥的地方，存放时间不能超过12个月。搅拌需充分，以无生粉团为准。搅拌完毕后须静止放置约十分钟后略为搅拌一下才使用。

7.2.2选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度；如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆。

7.2.3铺贴饰面砖要注意保留伸缩缝，铺砖完成后，须待胶浆完全干固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工序；

7.2.4在操作允许时间内，可对瓷砖位置进行调整，粘结剂完全干固后，大约24小时后可进行填缝工作,施工24小时内，应避免重负荷压于瓷砖表面；

7.2.5瓷砖胶应控制在2小时内用完（胶浆表面结皮的应剔去不用），切勿将已干结的胶浆加水后再用。拌制瓷砖胶时宜用电动搅拌器，用完后清理干净，严格按照安全操作规程进行施工。

7.2.6对进场的材料，要检查表面是否光洁、方正、平整、质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致，必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定，釉面砖的吸水率不得大于10%。

7.2.7样板先行制度：统一弹出墙面上+110cm水平线，大面积施工前应先放大样，并做出样板墙，确定施工工艺及操作要点，并向施工人员做也交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、甲方和施工单位共同认定验收，方可组织班组按照样板墙壁要求施工。

7.2.8弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。基层处理抹灰前，墙面必须清扫干净，浇水湿润；基层抹灰必须平整；贴砖应平整牢固，砖缝应均匀一致。

7.2.9结构施工期间，几何尺寸控制好，外墙面要垂直、平整，装修前对基层处理要认真。应加强对基层打底工作的检查，合格后方可进行下道工序。

7.2.10质量记录

1材料应有合格证、质量证明书、自检报告及抽样复检报告；

2工程验收应有质量验评资料；

3结合层、防水层、连接节点，预埋件（或后置埋件）应有隐蔽验收记录。

- 8全措施

8.0.1认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关规定、条例，结合施工单位实际情况和工程的具体特点，组成专职安全员和班组兼职安全员以及工地安全用电负责人参加的安全生产管理网络，执行安全生产责任制，明确各级人员的职责，抓好工程的安全生产。

8.0.2施工现场按符合防火、防风、防雷、防洪、防触电等安全规定及安全施工要求进行布置，并完善布置各种安全标识。

8.0.3饰面砖粘贴施工安全措施

1操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固，高度是否满足操作要求，合格后才能上架操作，凡不符合安全之处应及时修整。

2禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作，架子上人不得集中在一起，工具要搁置稳定，以防止坠落伤人。

3在两层脚手架上操作时，应尽量避免再同一垂直线上工作，必须同时作业时，下层操作人员必须戴安全帽。

4夜间临时用的移动照明灯，必须用安全电压。机械操作人员须培训持证上岗，现场一切机械设备，非机械操作人员一律禁止操作。

5饰面砖、粘结剂等材料必须符合环保要求，无污染。

6禁止搭设飞跳板，严禁从高处往下乱投东西。脚手架严禁搭设在门窗、暖气片、水暖等管道上。

- 9环保措施

9.0.1成立对应的施工环境卫生管理机构，在工程施工过程中严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章，加强对工程材料、设备、废水、生产生活垃圾、弃渣的控制和治理，遵守有关防火及废弃物处理的规章制度，随时接受相关单位的监督检查。

9.0.2将施工场地和作业限制在工程建设允许的范围内，合理布置、规范围挡，做到标牌清楚、齐全，各种标识醒目，施工场地整洁文明。

9.0.3对施工中可能影响到的各种公共设施制定可靠的防止损坏和移位的实施措施，加强实施中的监测、应对和验证。同时，将相关方案和要求向全体施工人员详细交底。

9.0.4优先选用先进的环保机械。采取设立隔音墙、隔音罩等消音措施降低施工噪音到允许值以下，同时尽可能避免夜间施工。

- 10效益分析

10.0.1环保节能：

本工法摆脱了传统的用水泥砂浆作为粘接剂的施工方法，大大提高了工程施工质量，节约了劳动力且增强了施工效率，避免了砂浆搅拌过程中粉尘的产生，从而达到相关节能、环保的要求，使现场安全文明施工目标得以实现。

10.0.2降低成本：

本工法与传统工法相比，由于施工工艺简单、操作方便快捷、干扰因素少、有利于文明施工、各种资源能较好地利用，减少了劳动力消耗，从而达到降本增效的良好效果。

10.0.3增大室内可利用空间：

由于专用瓷砖胶的粘接力较强，与水泥砂浆粘接层相比，可有效缩小粘接层的厚度，从而达到增大室内使用空间的效果。